东区政办〔2017〕145号

西宁市城东区人民政府办公室

关于印发《城东区2017年今冬明春火灾防控工作方案》的通知

韵家口镇政府、各社区，区政府各部门：

《城东区2017年今冬明春火灾防控工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

西宁市城东区人民政府办公室

2017年11月20日

城东区2017年今冬明春火灾防控工作方案

根据省、市政府相关工作要求，为切实加强冬春季节火灾防控工作，坚决预防和遏制重特大尤其是群死群伤火灾事故的发生，全面提高火灾防控水平，经区政府研究，决定自2017年11月9日至2018年全国“两会”结束在全区范围内开展今冬明春火灾防控工作。结合我区实际制定方案如下：

一、工作目标

深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于加强公共安全的系列重要讲话要求，依靠党委政府，推动行业部门，动员社会力量，按照“瞄准靶心防大火”和“夯实基础控小火”工作方法，着力完善消防安全责任体系，深入开展火灾隐患排查整治，全面夯实火灾防控基础，广泛开展宣传教育培训，切实提高全社会火灾防范水平，确保全区火灾形势持续稳定。

二、组织领导

为确保今冬明春火灾防控工作落实到实处，特成立工作领导小组：

组  长：马旦正   区政府副区长

副组长：何  军   市公安局城东分局副局长

成  员：区安委会各成员单位分管领导

领导小组下设办公室，办公室设在区公安消防大队，付韡同志兼任办公室主任，具体负责今冬明春火灾防控工作协调推进和资料收集、汇总。各成员单位也要成立相应的领导组织机构，确保各项工作落到实处。

三、实施步骤

（一）动员部署阶段（2017年11月24日前）。各部门、各单位要分别下发方案、召开会议，明确职责、细化措施，广泛发动、部署到位。

（二）组织实施阶段（自2017年11月25日至全国“两会”结束）。精心组织实施、定期研判调度，组织联合督查、分析通报问题，从严从细从实抓好工作落实，确保圣诞、元旦、春节、元宵节和全国“两会”消防安全。

（三）总结考评阶段（全国“两会”结束后3日内）。各单位对今冬明春火灾防控工作情况进行汇总分析、自查自评，总结经验做法，巩固工作成效，建立完善火灾防控工作长效机制。

四、工作任务

（一）强化社会火灾防范

1.精准整治七类场所消防安全。要紧盯人员密集、易燃易爆、“三合一”、群租房、老旧住宅、少数民族特色村寨（镇）、文物古建筑等7类容易发生大火的场所单位，逐个行业、逐个区域、逐个场所开展排查，摸清数量、生产经营规模、建筑消防设施状况及消防安全管理、监管部门履职等情况，逐一建立台账，全部录入消防安全户籍化管理系统。全国“两会”前，至少完成人员密集场所、群租房两类场所的排查和录入工作。对排查出的七类场所单位，逐一明确所属相关行业、消防部门、基层派出所和社区、韵家口镇政府属地网格化管理责任。

2.深入推进电气火灾综合治理。要根据省、市工作安排部署，始终将电气隐患作为排查整治的重点，建章立制，严密电气安全责任链条，织密责任网络，持续推进电气火灾综合治理。元旦前、春节前组织开展联合检查，集中查处和曝光违法生产、销售、使用假冒伪劣不合格电器产品及电工未持证上岗等行为，推动用户安装电气火灾监测系统，依法对因电气原因引发的火灾事故严肃问责，广泛普及电气火灾防范知识，提高群众安全意识，有效降低电气火灾风险和事故。

3.强化高层建筑消防安全治理。要按照省、市的工作要求，全面攻坚高层建筑消防安全综合治理，春节前完成排查、摸底、录入消防安全户籍化管理系统工作。针对高层建筑外保温材料、消防设施、安全疏散设施、管道井、电气燃气以及消防管理6方面排查出的突出问题，要列出清单，区分危险等级，分类制定整治计划，明确整改责任。探索建立高层建筑“互联网+N”消防管理机制，通过物联网、信息化手段，提高自我管理能力。引导没有物业管理单位的高层住宅成立自主管理机构，有条件的通过政府购买服务方式聘请专业机构实施消防管理。全国“两会”前，每栋高层建筑要明确消防安全经理人或楼长，落实日常消防安全管理。

4.夯实宗教寺院火灾防控基础。持续强化寺院“一室一队伍一平台”（消防服务室、志愿消防队伍、微信工作平台）建设，用好驻寺干部、派出所民警、消防监督干部和寺管会主任“四人小组”，强化隐患自查自纠和宣传教育培训，有效提升寺院自我管理和自防自救的能力。落实专项资金，配齐配足常规灭火器材，规划消防水源建设，配备手抬机动泵及配套器材。

5.全力做好重要节点消防安保。在全国、全省“两会”和圣诞、元旦、春节、元宵节等重大活动、重要节日期间，各有关部门要联合开展防火检查，韵家口镇、各社区和相关单位要在烟花爆竹燃放区、老旧住宅区等重点区域场所实行“实名制”巡防看守。圣诞、元旦、春节、元宵节期间政府将带队组织消防、治安和公安派出所等警种和相关部门，集中开展消防安全夜查，确保节日消防安全。各项重大活动及节日安保期间，城东公安分局要层层制定消防安保方案，成立指挥机构，组建安保团队，组织机关警力下沉一线，与基层派出所共同开展执法执勤，切实加强消防安全保卫工作。

6.因地制宜开展整治活动。针对城乡居民住宅、群租房、沿街小门店、养老院、厂房仓库等重点场所和重点镇、农牧村、城乡结合部、棚户区等火灾防控薄弱区域，相关行业部门要全面开展分析研判，找准问题突出、易发生有影响火灾事故的风险点和重点区域、场所，列明清单、细化措施、精准发力，发动韵家口镇、社区组织开展专项治理，及时解决涉及消防安全的重大问题。

（二）夯实消防基层基础工作

1.加强公共消防基础建设。全国“两会”前，要完成我区消防规划（消防专篇）修编工作。按照年度任务和有关规划，全面完成城市消防站、市政消火栓建设任务，市政消火栓完好率达到98%以上。及时配齐新建消防站点执勤力量，同步推进政府专职消防队伍发展，符合建队条件的镇和大型企业全部建成专职消防队，全面完成政府专职消防队员、消防文员发展任务。

2.深化网格化和社区管理。综治部门要将消防安全网格化管理纳入基础综合服务等管理平台，韵家口镇、各社区要健全完善消防安全组织，逐级明确消防安全责任人和专职消防管理人员，形成组织健全、责任明晰、力量整合、巡查有力的消防管理新机制。综治、民政、住建、消防等部门联合开展“消防安全社区”创建达标验收，社区居民住宅要明确楼院长，加强业务培训，做到会巡查、会宣讲、会灭火、会疏散。元旦前、春节前，组织居民清楼道、清阳台、清住宅周边，提醒居民出门要关火、关电、关气，防止发生火灾。2017年底前，100%的街道乡镇消防安全网格实现规范化管理。全国“两会”前，组织社区居民集中开展1次火灾警示教育和疏散逃生演练，90%的社区消防安全创建达标。

3.强化技防物防人防措施。要强化统筹规划和顶层设计，确保“智慧消防”和“智慧城市”建设深度融合、有效衔接、同步推进，并在消防管理中发挥作用。推动老旧住宅、群租房、“三合一”场所设置应急广播、独立式火灾探测报警器、简易喷淋设施，组织居民、员工开展逃生自救演练。推动农牧村加强用火用电管理、清理柴草杂物、配备灭火器材，落实重点对象“一对一”盯防帮扶。督促人员密集场所单位落实主体责任，落实专职经理人制度，加强日常巡查检查，及时消除火灾隐患。督促大型易燃易爆单位建立专职消防队和工艺处置技术小组，严格落实“一厂一策”要求，提高专业处置能力。全国“两会”前，督促场所单位开展1次建筑消防设施维护保养、1次电气线路检测，保证设施设备完好有效；设有自动消防设施的人员密集场所和火灾高危单位，接入物联网消防远程监控系统。

4.推进消防安全“标识化”管理。督促社会单位科学设置消防安全布局标识、建筑消防设施标识以及提示警示宣传类标识，实现消防安全“标识化”管理。在单位的主要出入口附近对消防水源（天然水源、室外消火栓）、水泵结合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线等内容建立总平面布局标识“一张图”。在消防车道附近设置消防车道标识，建筑物与其他建（构）筑物的防火间距处设置防火间距标识，提示严禁占用。在建筑物内部对自动消防设施各主要组件设置进行认知、操作使用标识，并在消防控制室设置《建筑消防设施维护保养公示牌》。人员密集场所在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志，在安全出口、疏散楼梯、疏散走道设置“禁止锁闭”、“禁止堵塞”等警示标识，在首层门厅（楼宇电视、LED显示屏、放映类电子屏幕）设置消防安全“三提示”标识，在各楼层公共区域设置安全疏散路线指示标识。

5.织密做实最小灭火单元。大力推进微型消防站建设提档升级，全国“两会”前，所有重点单位和90%的社区按照标准建立微型消防站，强化联勤联训和演练拉动，逐步实现联防区域内“一点着火、多点出动，邻里互助、协同作战”。春节前，结合辖区实际开展微型消防站业务练兵活动，提高实战能力。在老旧城区、商业密集区以及现有消防力量难以及时到达的区域，建成投用小型消防站，实现“救早、救小、救初起”。重点时期、关键点位以及交通堵塞高峰时段，前置消防备勤力量，设置流动消防站，确保第一时间到场，打早灭小。对微型消防站、小型消防站、流动消防站实行统一调度指挥，建立立体化、全覆盖的火灾扑救网络。

（三）深化消防宣传教育

1.推动社会化宣传培训工作。要深入推进消防宣传“八进”工作，结合消防宣传“进社区”，开展消防宣传示范社区评选表彰活动，推动每个社区设立1名消防宣传大使，每月至少开展2次进社区、进家庭消防宣传活动。充分发动网格员、村警、社区宣传大使和驻寺干部“四支力量”，每周至少开展1次进村入户入寺宣传。结合消防宣传“进学校”活动，推进教材、师资、课时、场所“四到位”，大力开展学校师资力量培训，学校开学和放假前各进行1次消防安全专题教育，力争每个学校建立消防宣传活动室，100%的中小学生人手一册消防知识读本。同时消防大队要加强对辖区微型消防站的指导，对微型消防站队员开展个人防护、灭火器材等装备操作应用训练，达到“三知四会”灭火救援能力要求。

2.多渠道营造消防宣传氛围。要在政府门户网站开设消防频道或网页，及时发布消防信息，服务群众。要拍摄制作消防公益宣传视频，利用车站、机场及公共交通工具内的广播、电视、电子显示屏向乘客宣传消防应急常识；推动电影院、剧院、KTV、歌舞厅等场所100%落实开机前消防提示；要借助新闻媒体开设的消防宣传专栏，刊登播发消防安全常识和消防公益广告，曝光一批久拖不改的重大火灾隐患和社会影响大、群众反映强烈的消防违法违规行为。

3.强化重要节点精准宣传。要结合119消防宣传月，开展1次突出本地特色，贴近群众、贴近生活的消防宣传活动。圣诞、元旦、春节、元宵节和全国、全省“两会”期间，策划开展1次主题宣传教育活动。持续推进“全民消防我代言”大型公益行动，在城市公交站台、车站、街道社区及商场市场、学校、医院、企业、景区等场所醒目位置投放公益海报，社区实现全部张贴到位。要参与“百城交通广播联动”活动，通过公益报时、有奖问答等形式广泛普及消防知识。结合本地火灾特点，利用移动互联网络信息服务平台，精准推送消防安全提示信息，广泛开展警示宣传教育和普及消防知识。

五、工作措施

（一）实施消防约谈。区政府将重点约谈工作不力、火灾多发的行业系统以及久拖不改的重大火灾隐患单位。行业主管部门要重点约谈措施不落实、问题突出的所属单位主要负责人和消防安全责任人。公安机关及消防部门重点约谈国有企业、大型连锁集团、重点单位、重大火灾隐患单位、不放心单位消防安全责任人、管理人，督促其向社会作出消防安全承诺。

（二）公开检查情况。要落实“双随机一公开”制度，根据火灾防控特点，分区域、分行业、分重点每月制定监督抽查计划，提前将抽查的单位、时间、内容、要求在互联网向社会公开，提醒单位自查自改。检查结果每月向社会公开，推动单位整改隐患，接受社会监督。定期将检查发现的行业系统单位存在的火灾隐患及整改情况抄告主管部门。

（三）加大执法力度。要将提升执法工作总量作为排查整治火灾隐患的重要标准，在发动社会单位自查自改的基础上，加大监督抽查频次，充分运用“查、改、罚、封、停、拘”等执法手段，严厉查处火灾隐患和消防安全违法行为。对重大火灾隐患坚持政府挂牌督办，有关部门综合施策，确保按期整改消除。对符合失火罪、消防责任事故罪“两罪”立案条件的，依法立案查处，倒逼责任落实。

（四）组织媒体曝光。要定期在省、市、区主流媒体曝光重大火灾隐患和区域性火灾隐患，以舆论力量倒逼隐患整改。对严重的消防安全违法行为和火灾事故责任追究处理情况，及时通过媒体向社会公布。

（五）实行失信惩戒。要推进消防安全领域信用体系建设，领导小组办公室要对不认真履行消防安全主体责任、严重违法违规受到处罚、存在重大火灾隐患久拖不改的单位和个人，列入消防“黑名单”，落实失信联合惩戒机制，定期向相关部门通报。

六、工作要求

（一）强化组织领导。各部门、各单位要提高认识，将今冬明春火灾防控工作纳入重要议事日程，制定符合实际的具体实施方案，明确相关警种、部门的工作职责和任务，持续推动各项工作任务落地见效。

（二）强化责任落实。要层层分解工作责任，排出时间表，将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员，织密责任网络，稳步推进任务落实。各领导干部要分片包干、靠前指挥，蹲点督导、跟踪问效。

（三）严格执纪问责。工作期间，对因工作失职造成火灾事故的，要实行责任倒查和逐级追查，倒查责任，对存在工作不落实、履职不到位的，依法依规严肃追究相关责任人和领导的责任。

各单位明确专人负责对治理工作情况进行汇总，及时报送有关信息、表格。请将冬春火灾防控工作方案及动员部署情况于11月24日前上报领导小组办公室，自11月起每月25日前上报当月工作开展情况，2018年全国“两会”结束后3日内报工作总结。

抄送：区委、区人大、区政协、区纪委办公室。

西宁市城东区人民政府办公室           2017年11月20日印发